## Sheet0
ID | 类型 | 标题 | 提出人 | 提出时间 | 版本 | 处理状态 | 处理人 | 开始时间 | 截止时间 | 优先级
SRA-97 | 项目立项 | 教师使用私聊 | 鼯鼠 | 2023-06-08 | 1.0 | 总结回顾 | 鼯鼠 | 2023-05-01 | 2023-06-12 | 紧急
SRA-96 | 项目立项 | 教师参加帖子互动 | 鼯鼠 | 2023-06-08 | 1.0 | 总结回顾 | 鼯鼠 | 2023-05-01 | 2023-06-12 | 紧急
SRA-95 | 项目立项 | 教师发帖 | 鼯鼠 | 2023-06-08 | 1.0 | 总结回顾 | 鼯鼠 | 2023-05-01 | 2023-06-12 | 紧急
SRA-94 | 项目立项 | 教师论坛检索 | 鼯鼠 | 2023-06-08 | 1.0 | 总结回顾 | 鼯鼠 | 2023-05-01 | 2023-06-12 | 紧急
SRA-93 | 项目立项 | 教师发布个人动态 | 鼯鼠 | 2023-06-08 | 1.0 | 总结回顾 | 鼯鼠 | 2023-05-01 | 2023-06-12 | 较低
SRA-92 | 项目立项 | 教师编辑个人基础信息 | 鼯鼠 | 2023-06-08 | 1.0 | 总结回顾 | 鼯鼠 | 2023-05-01 | 2023-06-12 | 一般
SRA-91 | 项目立项 | 教师查看我的课程 | 鼯鼠 | 2023-06-08 | 1.0 | 总结回顾 | 鼯鼠 | 2023-05-01 | 2023-06-12 | 较低
SRA-90 | 项目立项 | 学生使用私聊 | 鼯鼠 | 2023-06-08 | 1.0 | 总结回顾 | 鼯鼠 | 2023-05-01 | 2023-06-12 | 紧急
SRA-89 | 项目立项 | 学生参加帖子互动 | 鼯鼠 | 2023-06-08 | 1.0 | 总结回顾 | 鼯鼠 | 2023-05-01 | 2023-06-12 | 紧急
SRA-88 | 项目立项 | 学生发帖 | 鼯鼠 | 2023-06-08 | 1.0 | 总结回顾 | 鼯鼠 | 2023-05-01 | 2023-06-12 | 紧急
SRA-87 | 项目立项 | 学生论坛检索 | 鼯鼠 | 2023-06-08 | 1.0 | 总结回顾 | 鼯鼠 | 2023-05-01 | 2023-06-12 | 紧急
SRA-86 | 项目立项 | 学生发布个人动态 | 鼯鼠 | 2023-06-08 | 1.0 | 总结回顾 | 鼯鼠 | 2023-05-01 | 2023-06-12 | 较低
SRA-85 | 项目立项 | 学生编辑个人基础信息 | 鼯鼠 | 2023-06-08 | 1.0 | 总结回顾 | 鼯鼠 | 2023-05-01 | 2023-06-12 | 较低
SRA-84 | 项目立项 | 学生查看我的课程 | 鼯鼠 | 2023-06-08 | 1.0 | 总结回顾 | 鼯鼠 | 2023-05-01 | 2023-06-12 | 较低
SRA-83 | 项目立项 | 管理员修改密码 | 鼯鼠 | 2023-06-08 | 1.0 | 总结回顾 | 鼯鼠 | 2023-05-01 | 2023-06-12 | 一般
SRA-82 | 项目立项 | 教师修改密码 | 鼯鼠 | 2023-06-08 | 1.0 | 总结回顾 | 鼯鼠 | 2023-05-01 | 2023-06-12 | 一般
SRA-81 | 项目立项 | 学生修改密码 | 鼯鼠 | 2023-06-08 | 1.0 | 总结回顾 | 鼯鼠 | 2023-05-01 | 2023-06-12 | 一般
SRA-80 | 项目立项 | 游客修改密码 | 鼯鼠 | 2023-06-08 | 1.0 | 总结回顾 | 鼯鼠 | 2023-05-01 | 2023-06-12 | 较低
SRA-79 | 项目立项 | 教师发布个人动态 | 鼯鼠 | 2023-06-08 | 0.3.0 | 项目关闭 | 鼯鼠 | 2023-03-24 | 2023-04-30 | 一般
SRA-78 | 项目立项 | 教师编辑个人信息 | 鼯鼠 | 2023-06-08 | 0.3.0 | 项目关闭 | 鼯鼠 | 2023-03-24 | 2023-04-30 | 紧急
SRA-77 | 项目立项 | 教师查看我的课程 | 鼯鼠 | 2023-06-08 | 0.3.0 | 项目关闭 | 鼯鼠 | 2023-03-24 | 2023-04-30 | 一般
SRA-76 | 项目立项 | 学生分组协作 | 鼯鼠 | 2023-06-08 | 0.3.0 | 项目关闭 | 鼯鼠 | 2023-03-24 | 2023-04-30 | 一般
SRA-75 | 项目立项 | 学生作业提交 | 鼯鼠 | 2023-06-08 | 0.3.0 | 项目关闭 | 鼯鼠 | 2023-03-24 | 2023-04-30 | 一般
SRA-74 | 项目立项 | 学生使用私聊 | 鼯鼠 | 2023-06-08 | 0.3.0 | 项目关闭 | 鼯鼠 | 2023-03-24 | 2023-04-30 | 较低
SRA-73 | 项目立项 | 学生参与帖子互动 | 鼯鼠 | 2023-06-08 | 0.3.0 | 项目关闭 | 鼯鼠 | 2023-03-24 | 2023-04-30 | 较低
SRA-72 | 项目立项 | 学生发帖 | 鼯鼠 | 2023-06-08 | 0.3.0 | 项目关闭 | 鼯鼠 | 2023-03-24 | 2023-04-30 | 较低
SRA-71 | 项目立项 | 学生查看回放 | 鼯鼠 | 2023-06-08 | 0.3.0 | 项目关闭 | 鼯鼠 | 2023-03-24 | 2023-04-30 | 一般
SRA-70 | 项目立项 | 学生查看直播 | 鼯鼠 | 2023-06-08 | 0.3.0 | 项目关闭 | 鼯鼠 | 2023-03-24 | 2023-04-30 | 一般
SRA-69 | 项目立项 | 学生发布个人动态 | 鼯鼠 | 2023-06-08 | 0.3.0 | 项目关闭 | 鼯鼠 | 2023-03-24 | 2023-04-30 | 较低
SRA-68 | 项目立项 | 学生编辑个人信息 | 鼯鼠 | 2023-06-08 | 0.3.0 | 项目关闭 | 鼯鼠 | 2023-03-24 | 2023-04-30 | 一般
SRA-67 | 项目立项 | 学生查看我的课程 | 鼯鼠 | 2023-06-08 | 0.3.0 | 项目关闭 | 鼯鼠 | 2023-03-24 | 2023-04-30 | 一般
SRA-66 | 项目立项 | 管理员修改密码 | 鼯鼠 | 2023-06-08 | 0.3.0 | 项目关闭 | 鼯鼠 | 2023-03-24 | 2023-04-30 | 一般
SRA-65 | 项目立项 | 学生修改密码 | 鼯鼠 | 2023-06-08 | 0.3.0 | 项目关闭 | 鼯鼠 | 2023-03-24 | 2023-04-30 | 较低
SRA-64 | 项目立项 | 游客修改密码 | 鼯鼠 | 2023-06-08 | 0.3.0 | 项目关闭 | 鼯鼠 | 2023-03-24 | 2023-04-30 | 较低
SRA-63 | 项目立项 | 教师修改密码 | 鼯鼠 | 2023-06-08 | 0.3.0 | 项目关闭 | 鼯鼠 | 2023-03-24 | 2023-04-30 | 一般
SRA-62 | 项目立项 | 教师分组协作 | 鼯鼠 | 2023-06-08 | 0.3.0 | 项目关闭 | 鼯鼠 | 2023-03-24 | 2023-04-30 | 紧急
SRA-61 | 项目立项 | 教师批改作业 | 鼯鼠 | 2023-06-08 | 0.3.0 | 项目关闭 | 鼯鼠 | 2023-03-24 | 2023-04-30 | 紧急
SRA-60 | 项目立项 | 教师使用私聊 | 鼯鼠 | 2023-06-08 | 0.3.0 | 项目关闭 | 鼯鼠 | 2023-03-24 | 2023-04-30 | 一般
SRA-59 | 项目立项 | 教师参与帖子互动 | 鼯鼠 | 2023-06-08 | 0.3.0 | 项目关闭 | 鼯鼠 | 2023-03-24 | 2023-04-30 | 较低
SRA-58 | 项目立项 | 教师发帖 | 鼯鼠 | 2023-06-08 | 0.3.0 | 项目关闭 | 鼯鼠 | 2023-03-24 | 2023-04-30 | 较低
SRA-57 | 项目立项 | 教师查看回放 | 鼯鼠 | 2023-06-08 | 0.3.0 | 项目关闭 | 鼯鼠 | 2023-03-24 | 2023-04-30 | 紧急
SRA-56 | 项目立项 | 教师查看直播 | 鼯鼠 | 2023-06-08 | 0.3.0 | 项目关闭 | 鼯鼠 | 2023-03-24 | 2023-04-30 | 紧急
SRA-53 | 项目立项 | 游客浏览教师介绍 | 钟宇迪 | 2023-06-08 | 1.0 | 项目关闭 | 王雨豪 | 2023-05-01 | 2023-06-12 | 较低
SRA-52 | 项目立项 | 学生浏览教师介绍 | 钟宇迪 | 2023-06-08 | 1.0 | 总结回顾 | 钟宇迪 | 2023-05-01 | 2023-06-12 | 较低
SRA-51 | 项目立项 | 教师浏览教师介绍 | 钟宇迪 | 2023-06-08 | 1.0 | 总结回顾 | 钟宇迪 | 2023-05-01 | 2023-06-12 | 较低
SRA-50 | 项目立项 | 教师上传资料 | 钟宇迪 | 2023-06-08 | 1.0 | 总结回顾 | 钟宇迪 | 2023-05-01 | 2023-06-12 | 一般
SRA-48 | 项目立项 | 教师更新课程信息 | 钟宇迪 | 2023-06-08 | 1.0 | 总结回顾 | 钟宇迪 | 2023-05-01 | 2023-06-12 | 一般
SRA-47 | 项目立项 | 教师发布消息通知 | 钟宇迪 | 2023-06-08 | 1.0 | 总结回顾 | 钟宇迪 | 2023-05-01 | 2023-06-12 | 紧急
SRA-46 | 项目立项 | 游客浏览教师介绍 | 钟宇迪 | 2023-06-08 | 0.3.0 | 项目关闭 | 钟宇迪 | 2023-03-24 | 2023-04-30 | 较低
SRA-45 | 项目立项 | 学生浏览教师介绍 | 钟宇迪 | 2023-06-08 | 0.3.0 | 项目关闭 | 钟宇迪 | 2023-03-24 | 2023-04-30 | 较低
SRA-44 | 项目立项 | 教师浏览教师介绍 | 钟宇迪 | 2023-06-08 | 0.3.0 | 项目关闭 | 钟宇迪 | 2023-03-24 | 2023-04-30 | 较低
SRA-43 | 项目立项 | 教师上传资料 | 钟宇迪 | 2023-06-08 | 0.3.0 | 项目关闭 | 钟宇迪 | 2023-03-24 | 2023-04-30 | 一般
SRA-42 | 项目立项 | 教师更新课程信息 | 钟宇迪 | 2023-06-08 | 0.3.0 | 项目关闭 | 钟宇迪 | 2023-03-24 | 2023-04-30 | 一般
SRA-41 | 项目立项 | 教师发布消息通知 | 钟宇迪 | 2023-06-08 | 0.3.0 | 项目关闭 | 钟宇迪 | 2023-03-24 | 2023-04-30 | 紧急
SRA-40 | 项目立项 | 管理员删除用户 | 钟宇迪 | 2023-06-08 | 1.0 | 总结回顾 | 钟宇迪 | 2023-05-01 | 2023-06-12 | 一般
SRA-39 | 项目立项 | 管理员删除用户 | 钟宇迪 | 2023-06-07 | 0.3.0 | 项目关闭 | 钟宇迪 | 2023-03-24 | 2023-04-30 | 一般
SRA-37 | 项目立项 | 管理员审核帖子 | 魏秋雨 | 2023-06-07 | 1.0 | 总结回顾 | 魏秋雨 | 2023-05-01 | 2023-06-12 | 一般
SRA-36 | 项目立项 | 管理员审核举报信息 | 魏秋雨 | 2023-06-07 | 1.0 | 总结回顾 | 魏秋雨 | 2023-05-01 | 2023-06-12 | 一般
SRA-35 | 项目立项 | 教师下载文件 | 魏秋雨 | 2023-06-07 | 1.0 | 总结回顾 | 魏秋雨 | 2023-05-01 | 2023-06-12 | 一般
SRA-34 | 项目立项 | 管理员审核举报信息 | 魏秋雨 | 2023-06-07 | 0.3.0 | 项目关闭 | 魏秋雨 | 2023-03-24 | 2023-04-30 | 一般
SRA-33 | 项目立项 | 管理员审核帖子 | 魏秋雨 | 2023-06-07 | 0.3.0 | 项目关闭 | 魏秋雨 | 2023-03-24 | 2023-04-30 | 一般
SRA-32 | 项目立项 | 学生下载文件 | 魏秋雨 | 2023-06-07 | 0.3.0 | 项目关闭 | 魏秋雨 | 2023-03-24 | 2023-04-30 | 一般
SRA-31 | 项目立项 | 教师下载文件 | 魏秋雨 | 2023-06-07 | 0.3.0 | 项目关闭 | 魏秋雨 | 2023-03-24 | 2023-04-30 | 一般
SRA-30 | 项目立项 | 学生下载文件 | 魏秋雨 | 2023-06-07 | 1.0 | 总结回顾 | 魏秋雨 | 2023-05-01 | 2023-06-12 | 一般
SRA-21 | 项目立项 | 学生浏览课程 | 王雨豪 | 2023-06-07 | 1.0 | 总结回顾 | 王雨豪 | 2023-05-01 | 2023-06-12 | 一般
SRA-20 | 项目立项 | 学生浏览课程 | 王雨豪 | 2023-06-07 | 0.3.0 | 项目关闭 | 王雨豪 | 2023-03-24 | 2023-04-30 | 一般
SRA-19 | 项目立项 | 学生登录 | 王雨豪 | 2023-06-07 | 1.0 | 总结回顾 | 王雨豪 | 2023-05-01 | 2023-06-12 | 紧急
SRA-18 | 项目立项 | 学生登录 | 王雨豪 | 2023-06-07 | 0.3.0 | 项目关闭 | 王雨豪 | 2023-03-24 | 2023-04-30 | 紧急
SRA-17 | 项目立项 | 游客浏览教师介绍 | 王雨豪 | 2023-06-07 | 1.0 | 总结回顾 | 王雨豪 | 2023-05-01 | 2023-06-12 | 较低
SRA-16 | 项目立项 | 游客浏览教师介绍 | 王雨豪 | 2023-06-07 | 0.3.0 | 项目关闭 | 王雨豪 | 2023-03-24 | 2023-04-30 | 较低
SRA-15 | 项目立项 | 游客注册 | 王雨豪 | 2023-06-07 | 1.0 | 总结回顾 | 王雨豪 | 2023-05-01 | 2023-06-12 | 一般
SRA-14 | 项目立项 | 游客注册 | 王雨豪 | 2023-06-07 | 0.3.0 | 项目关闭 | 王雨豪 | 2023-03-24 | 2023-04-30 | 一般
SRA-13 | 项目立项 | 管理员登录 | 王雨豪 | 2023-06-07 | 1.0 | 总结回顾 | 王雨豪 | 2023-05-01 | 2023-06-12 | 紧急
SRA-12 | 项目立项 | 管理员登录 | 王雨豪 | 2023-06-07 | 0.3.0 | 项目关闭 | 王雨豪 | 2023-03-24 | 2023-04-30 | 紧急
SRA-11 | 项目立项 | 教师查看课程 | 王雨豪 | 2023-06-07 | 0.3.0 | 项目关闭 | 王雨豪 | 2023-03-24 | 2023-04-30 | 一般
SRA-10 | 项目立项 | 教师查看课程 | 王雨豪 | 2023-06-07 | 1.0 | 总结回顾 | 王雨豪 | 2023-05-01 | 2023-06-12 | 一般
SRA-9 | 项目立项 | 教师登录 | 王雨豪 | 2023-06-07 | 1.0 | 总结回顾 | 王雨豪 | 2023-05-01 | 2023-06-12 | 紧急
SRA-8 | 项目立项 | 教师登录 | 王雨豪 | 2023-06-07 | 0.3.0 | 项目关闭 | 王雨豪 | 2023-03-24 | 2023-04-30 | 紧急
SRA-7 | 项目立项 | 游客登录 | 王雨豪 | 2023-06-07 | 0.3.0 | 项目关闭 | 王雨豪 | 2023-03-24 | 2023-04-30 | 一般
SRA-6 | 项目立项 | 游客登录 | 王雨豪 | 2023-06-07 | 1.0 | 总结回顾 | 王雨豪 | 2023-05-01 | 2023-06-12 | 一般
SRA-5 | 项目立项 | 游客浏览课程 | 王雨豪 | 2023-06-07 | 1.0 | 总结回顾 | 王雨豪 | 2023-05-01 | 2023-06-12 | 较低
SRA-4 | 项目立项 | 游客浏览课程 | 王雨豪 | 2023-06-07 | 0.3.0 | 项目关闭 | 王雨豪 | 2022-03-24 | 2023-04-30 | 较低