## Sheet1
任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 项目输入 | 项目输出 | 项目说明 | 人员安排
项目启动 | 一个工作日 | 2023-03-03 | 2023-03-04
确定小组成员 | 一个工作日 | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 学生信息 | 组员信息 | 选择组员 | 全体组员
确定组长 | 一个工作日 | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 组员信息 | 组长信息 | 确定组长 | 全体组员
确定选题 | 一个工作日 | 2023-03-04 | 2023-03-04 | 题目信息 | 选题信息 | 确定小组选题 | 全体组员
项目计划 | 九个工作日 | 2023-03-05 | 2023-03-13
任务拆解 | 一个工作日 | 2023-03-05 | 2023-03-05 | 各阶段的任务 | 任务分解结构 | 将各阶段任务拆解 | 魏秋雨
项目章程 | 五个工作日 | 2023-03-06 | 2023-03-10 | 客户需求，产品定义 | 项目章程 |  | 吾守铭
可行性分析及报告 | 五个工作日 | 2023-03-06 | 2023-03-10 | 项目内容和配套条件 | 可行性分析报告 | 通过对项目的内容以及配套条件进行分析研究， 得到预计项目预算以及项目进行过程中可能存在的问题 | 张拓
需求工程项目计划 | 三个工作日 | 2023-03-11 | 2023-03-13
明确预期完成时间 | 一个工作日 | 2023-03-11 | 2023-03-11 | 需要完成的任务 | 任务预期时间 | 对需要完成的各个任务安排预期完成的时间 | 魏秋雨
明确各阶段里程碑 | 一个工作日 | 2023-03-11 | 2023-03-11 | 任务预期时间 | 里程碑信息 | 根据任务数量以及权重树立里程碑 | 吾守铭
绘制WBS图 | 一个工作日 | 2023-03-12 | 2023-03-12 | 任务分解结构 | WBS图 | 绘制完成WBS图 | 魏秋雨
绘制OBS图 | 两个工作日 | 2023-03-11 | 2023-03-12 | 小组人员信息 | OBS图 | 绘制完成OBS图 | 魏秋雨
绘制甘特图 | 一个工作日 | 2023-03-12 | 2023-03-12 | 里程碑信息 | 甘特图 | 绘制甘特图 | 钟宇迪
制作评审PPT | 一个工作日 | 2023-03-13 | 2023-03-13 |  | 评审PPT | 制作可供评审的PPT | 王雨豪
项目干系人管理子计划 | 两个工作日 | 2023-03-11 | 2023-03-12 | 项目干系人信息 | 项目干系人管理子计划 | 分析项目干系人 | 魏秋雨
风险管理子计划 | 两个工作日 | 2023-03-11 | 2023-03-12 | 风险预测信息 | 风险管理子计划 | 分析项目可能存在的风险并完成风险承担 | 钟宇迪
资源管理子计划 | 两个工作日 | 2023-03-11 | 2023-03-12 | 人力资源信息 | 资源管理子计划 | 资源分配对应的任务 | 钟宇迪
预算管理子计划 | 两个工作日 | 2023-03-11 | 2023-03-12 | 成本预测 | 预算管理子计划 | 分析项目可能的支出 | 张拓
项目执行 | 六十五个工作日 | 2023-03-14 | 2023-05-17
学习UML基础 | 六十五个工作日 | 2023-03-14 | 2023-05-17 |  |  |  | 全体组员
需求开发 | 十九个工作日 | 2023-04-14 | 2023-05-02
需求获取 | 两个工作日 | 2023-04-14 | 2023-04-15 | 客户需求 | 用例文档 | 运用询问和调查获取用户需求 | 吾守铭
需求分析 | 三个工作日 | 2023-04-16 | 2023-04-18 | 用例文档 | 需求排序、需求量化 |  | 王雨豪
需求规格说明 | 十二个工作日 | 2023-04-19 | 2023-04-30 | 需求排序、需求量化 | 需求规格说明书 | 完成SRS文档 | 全体组员
需求规格审核 | 两个工作日 | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 需求规格说明 | 评审记录 |  | 全体组员
需求管理 |  | 2023-05-03 | 2023-05-17
需求变更管理 | 五个工作日 | 2023-05-03 | 2023-05-07 | 用户提交新的需求 | 变更影响分析报告 |  | 张拓
需求变更控制 | 五个工作日 | 2023-05-08 | 2023-05-12 | 变更历史追踪 | 变更控制报告 |  | 全体组员
需求变更跟踪 | 五个工作日 | 2023-05-13 | 2023-05-17 | 需求、产品状态 | 需求跟踪矩阵 | 在需求、设计、实现测试件建立追踪关系 | 全体组员
项目控制 | 六十五个工作日 | 2023-03-14 | 2023-05-17
文档维护 | 六十五个工作日 | 2023-03-14 | 2023-05-17 |  |  | 组员维护更新各自负责的文档 | 全体组员
甘特图更新 | 六十五个工作日 | 2023-03-14 | 2023-05-17 |  |  | 更新甘特图 | 钟宇迪
评审PPT更新 | 六十五个工作日 | 2023-03-14 | 2023-05-17 |  |  | 更新评审PPT | 王雨豪
项目收尾 | 二十个工作日 | 2023-05-18 | 2023-06-06
组内评审 | 五个工作日 | 2023-05-18 | 2023-05-22 | 实现的产品 | 组内评审报告 |  | 全体组员
用户评审 | 五个工作日 | 2023-05-23 | 2023-05-27 | 实现的产品 | 用户评审报告 |  | 全体组员
组员绩效考核 | 两个工作日 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 组员评价 | 组员绩效考核表 |  | 全体组员
项目总结以及报告 | 八个工作日 | 2023-05-30 | 2023-06-06 | 项目中的经验与不足 | 项目总结报告 |  | 全体组员